1 | CHP14140300400476 | Construcción De 21 Cuartos Dormitorio | FISM-208-2014 | Chiapas | Chilón | Chen'Huch Majasil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1028584.62 | 1028584.62 | 1028584.62 | 1028584.62 | 1028584.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300400505 | Construcción De Cocina Comedor En Esc. Prim. Lic. Gustavo Diaz Ordaz Clave: 07dpr3668l. Barrio Campanas | 060 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Escuela | 81 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON UNA APORTACIÓN DE RECURSO FISM 2014, CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y FÍSICO DEL 90%
1 | CHP14140300400568 | Ampliación De Drenaje Sanitario, Barrio Los Sabinos | 021 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000316.04 | 1000316.04 | 300094.81 | 1000316.04 | 300094.81 | 300094.81 | 300094.81 | 30 | 0 | Red de Distribución | 35 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 30% Y FINANCIERAMENTE AL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300400577 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | FISM-209-2014 | Chiapas | Chilón | Cacualá Zotetic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1327080.22 | 1327080.22 | 1327080.22 | 1327080.22 | 1327080.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300400586 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Barrio Belén; Ejido Pinabeto, Motozinta De Mendoza | - | Chiapas | Motozintla | Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3077442.3 | 3077442.3 | 1885031.47 | 3077442.3 | 1885031.47 | 1885031.47 | 1885031.47 | 61.2532 | 0 | Red | 163 | 0 | 61.25 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 61.25% Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 61.25% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300400672 | Construcción De 34 Cuartos Dormitorios | FISM-210-2014 | Chiapas | Chilón | Cruz Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1401562.56 | 1401562.56 | 1401562.56 | 1401562.56 | 1401562.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300400681 | Rehabilitacion De Acceso Principal En La Escuela Primaria Raul Isidro Burgos, Clave 07dpr0010. | - | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN. | Educación | En Ejecución | 2014 | 557869.57 | 557869.57 | 557869.57 | 557869.57 | 557869.57 | 557869.57 | 557869.57 | 100 | 0 | Obra | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300400709 | Ampliación De Drenaje Sanitario, Barrio Alianza 2000 | 023 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 703497.73 | 703497.73 | 211049.32 | 703497.73 | 211049.32 | 211049.32 | 211049.32 | 30 | 0 | Alcantarilla | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 30% Y FINANCIERAMENTE AL 30%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300400774 | Suministro E Instalación De 23 Módulos Solares | FISM-211-2014 | Chiapas | Chilón | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 598966 | 598966 | 598966 | 598966 | 598966 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300400807 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Tramo: Guadalupe Victoria-Ej. Reforma Y Planada. | - | Chiapas | Amatán | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 875706.06 | 875706.06 | 875706.06 | 875706.06 | 875706.06 | 437853.03 | 437853.03 | 50 | 0 | Obra | 360 | 0 | 50 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300400878 | Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados, Extraccion De Derrumbes. | - | Chiapas | Amatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AMATN. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 896704.13 | 896704.13 | 896704.13 | 896704.13 | 896704.13 | 300000 | 300000 | 33.4559 | 0 | Obra | 370 | 0 | 34 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION. / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300400908 | Ampliación De Drenaje Sanitario, Barrio Ignacio Allende | 024 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 841431.89 | 841431.89 | 252429.57 | 841431.89 | 252429.57 | 252429.57 | 252429.57 | 30 | 0 | Alcantarilla | 70 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 30% Y FINANCIERAMENTE AL 30%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300400956 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potables. | - | Chiapas | Amatán | El Naranjo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 836651.3 | 836651.3 | 836651.3 | 836651.3 | 836651.3 | 250995.39 | 250995.39 | 30 | 0 | Sistema | 200 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300400985 | Construcción De 78 Pisos Firmes | FISMDF-41-2014 | Chiapas | Huitiupán | San José la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 444371 | 444371 | 444371 | 444371 | 60303 | 60303 | 60303 | 13.5704 | 0 | Vivienda | 341 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300401044 | Bacheo De Calles Con Concreto Hidraulico. | - | Chiapas | Amatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 32000 | 32000 | 6.4 | 0 | Obra | 27000 | 0 | 6.5 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300401047 | Construcción De 31 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal (Barrio Guadalupe Zona 2) | FISMDF-42-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 907612 | 907612 | 907612 | 907612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 186 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA Y POR INICIARSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300401077 | Ampliación De Drenaje Sanitario, Barrio San José | 025 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1332305.88 | 1332305.88 | 399691.76 | 1332305.88 | 399691.76 | 399691.76 | 399691.76 | 30 | 0 | Alcantarilla | 82 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 30% Y FINANCIERAMENTE AL 30%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300401137 | Construcción De 58 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal (Barrio La Pista Zona 2) | FISMDF-43-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1698114 | 1698114 | 1698114 | 1698114 | 509434 | 509434 | 509434 | 30 | 0 | Vivienda | 348 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300401158 | Rehabilitacion Del Sistema De Alumbrado Publico. | - | Chiapas | Amatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 204457.86 | 204457.86 | 8.1783 | 0 | Sistema | 27000 | 0 | 0.08 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300401251 | Rehabilitacion De Escuela Primaria 5 De Febrero, Clave: 07dpb0186k. | - | Chiapas | Amatán | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN. | Educación | En Ejecución | 2014 | 125945.1 | 125945.1 | 125945.1 | 125945.1 | 125945.1 | 125945.1 | 125945.1 | 100 | 0 | Obra | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300401258 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario, 2da. Etapa | FISMDF-44-2014 | Chiapas | Huitiupán | Nuevo San Pedro Pabuchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3814732 | 3814732 | 3814732 | 3814732 | 3601487 | 3601487 | 3601487 | 94.41 | 0 | Sistema | 417 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, PENDIENTE PAGO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300401331 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento, Para El Poblado Monte Virgen Anexo Ocotal | FISMDF-45-2014 | Chiapas | Huitiupán | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1555560 | 1555560 | 1555560 | 1555560 | 833927 | 833927 | 833927 | 53.6094 | 0 | Sistema | 156 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300401429 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento | FISMDF-46-2014 | Chiapas | Huitiupán | La Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUTIUPAN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2740905 | 2740905 | 2740905 | 2740905 | 822271 | 822271 | 822271 | 30 | 0 | Sistema | 168 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300401700 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Rancheria Anexo La Loma-Puente Morelia, Del Km 0.000 Al Km 0.000. | - | Chiapas | Amatán | Morelia 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 273258.25 | 273258.25 | 273258.25 | 273258.25 | 273258.25 | 136629.13 | 136629.13 | 50 | 0 | Obra | 250 | 0 | 50 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300401858 | Mejoramiento De Vivienda. | - | Chiapas | Amatán | Escalón 1ra. Fracción (El Baril) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1653245.1 | 1653245.1 | 1653245.1 | 1653245.1 | 1653245.1 | 231176.4 | 231176.4 | 13.9832 | 0 | Obra | 24 | 0 | 13.9 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300401927 | Construccion De Cuarto Dormitorio. | - | Chiapas | Amatán | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1296906.54 | 1296906.54 | 1296906.54 | 1296906.54 | 1296906.54 | 1094135.52 | 1094135.52 | 84.365 | 0 | Obra | 56 | 0 | 84.37 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300402027 | Construccion De Campo De Futbol No. 2 En La Escuela Raul Isidro Burgos, Clave: 07epr0001o | - | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN. | Educación | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 200000 | 200000 | 33.3333 | 0 | Obra | 34 | 0 | 33.33 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300402061 | Gastos Indirectos | 0570001U901030001 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5045108.29 | 5045108.29 | 2708050.17 | 5045108.29 | 2708050.17 | 2708050.17 | 2708050.17 | 53.6768 | 0 | Informe | 69119 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 80% Y FINANCIERAMENTE AL 53.68%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300402093 | Rehabilitacion De Camino Rural, Tramo: Rancheria El Porvennir 1a. Seccion-Ejido El Calvario-Ejido Piedra Blanca-Ejido Buenos Aire Limoncito. | - | Chiapas | Amatán | El Porvenir Tres Picos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 755092.5 | 755092.5 | 755092.5 | 755092.5 | 755092.5 | 377546.25 | 377546.25 | 50 | 0 | Obra | 554 | 0 | 50 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300402215 | Suministro E Instalación De Equipo Electrico En La Escuela Primaria Ponciano Arriaga Con Clave, Clave:07dpr0152v | 0006 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 115000 | 115000 | 86063.92 | 86063.92 | 86063.92 | 86063.92 | 86063.92 | 74.8382 | 0 | Agente educativo | 350 | 0 | 74.84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300402248 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal. | 0570001U901060002 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2522554.15 | 2522554.15 | 1630961.73 | 2522554.15 | 1630961.73 | 1630961.73 | 1630961.73 | 64.6552 | 0 | Documento | 69119 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTOS SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 80% Y UN AVANCE FINANCIERO DE 64.66%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300402252 | Rehabilitación De 0.74 Km De Camino Tipo Rural, Ranchería Miguel Hidalgo; Ejido Libertad Calera, Motozintla De Mendoza | - | Chiapas | Motozintla | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 631472.26 | 631472.26 | 189441.68 | 631472.26 | 189441.68 | 189441.68 | 189441.68 | 30 | 0 | Kilómetro | 439 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO AL 30% Y FINANCIERO AL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300402307 | Rehabilitación De 1.20 Km De Camino Tipo Rural, Barrio Los Limones; Ejido Librtad Calera, Motozintla De Mendoza | - | Chiapas | Motozintla | Libertad Calera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1476051.33 | 1476051.33 | 442815.4 | 1476051.33 | 442815.4 | 442815.4 | 442815.4 | 30 | 0 | Kilómetro | 439 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO AL 30% Y FINANCIERO AL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300402319 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario | FISM-AD21-2014 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 275502 | 275502 | 275502 | 55.1004 | 0 | Metros Lineales | 12520 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300402326 | Construccion De Viviendas (Cuarto Dormitorio) | 36 | Chiapas | Simojovel | Montecristo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2318100 | 2318100 | 2318100 | 2318100 | 2318100 | 1159050 | 1159050 | 50 | 0 | Acción | 750 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300402402 | Construccion De Viviendas (Cuarto Dormitorio) | 37 | Chiapas | Simojovel | Los Pocitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2318100 | 2318100 | 2318100 | 2318100 | 2318100 | 1159050 | 1159050 | 50 | 0 | Vivienda | 1250 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300402415 | Construccion De Viviendas (Cuarto Dormitorio) | 38 | Chiapas | Simojovel | Montecristo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1159050 | 1159050 | 1159050 | 1159050 | 1159050 | 579525 | 579525 | 50 | 0 | Vivienda | 1350 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300402455 | Construccion De Viviendas (Cuarto Dormitorio) | 39 | Chiapas | Simojovel | Los Pocitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 927240 | 927240 | 927240 | 927240 | 927240 | 463620 | 463620 | 50 | 0 | Vivienda | 850 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300402478 | Revestimiento De Caminos En Tramos Ailados | FISM-AD202014 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 642222 | 642222 | 642222 | 641934 | 641934 | 641934 | 641934 | 99.9552 | 0 | Metros Cuadrados | 12520 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300402502 | Construccion Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa | 40 | Chiapas | Simojovel | La Ceibita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1250000 | 1250000 | 50 | 0 | Sistema | 1250 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300402514 | Acondicionamiento De Espacios Físicos | 0570001U901070003 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 521327.85 | 521327.85 | 521327.85 | 521327.85 | 521327.85 | 521327.85 | 521327.85 | 100 | 0 | Espacio | 69119 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 60% Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300402543 | Rehabilitación De Camino Tramo Duraznal - Simojovel | FISMDF-01-2014 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1110213 | 1110213 | 1110213 | 1110213 | 333064 | 333064 | 333064 | 30 | 0 | Obra | 4532 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300402547 | Mantenimiento De Espacios Y Edificios Publicos | 41 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1179969 | 1179969 | 1179969 | 1179969 | 1179969 | 1027709.16 | 1027709.16 | 87.0963 | 0 | Acción | 33500 | 0 | 87.1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300402573 | Rehabilitacion De La Red De Energia Electrica | 42 | Chiapas | Simojovel | Porvenir Chanalucum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2499197 | 2499197 | 2499197 | 2499197 | 2499197 | 2425026.54 | 2425026.54 | 97.0322 | 0 | Poste | 1500 | 0 | 97.03 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300402579 | Rehabilitación De Camino Tramo Duraznal - Jitotol | FISMDF-02-2014 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 779958 | 779958 | 779958 | 779958 | 233987 | 233987 | 233987 | 29.9999 | 0 | Obra | 4532 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300402582 | Construccion De Vivienda (Cuarto Dormitorio) | 43 | Chiapas | Simojovel | Guadalupe el Puntito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2704450 | 2704450 | 2704450 | 2704450 | 2704450 | 1352225 | 1352225 | 50 | 0 | Vivienda | 1350 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300402614 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario | SD-0215/2014 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1384148.03 | 1384148.03 | 884570.37 | 884570.37 | 884570.37 | 884570.37 | 884570.37 | 63.9072 | 0 | Metros Lineales | 500 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300402663 | Construccion De Vivienda (Cuarto Dormitorio) | 44 | Chiapas | Simojovel | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1777210 | 1777210 | 1777210 | 1777210 | 1777210 | 888605 | 888605 | 50 | 0 | Vivienda | 1640 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300402684 | Pavimentacion De Calles | 45 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 520836 | 520836 | 520836 | 520836 | 520836 | 260418 | 260418 | 50 | 0 | Acción | 32000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300402685 | Introducción De Red De Energía Eléctrica | FISMDF-47-2014 | Chiapas | Huitiupán | Los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 291161 | 291161 | 291161 | 291161 | 87348 | 87348 | 87348 | 29.9999 | 0 | Poste | 17 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300402694 | Construccion De Enbovedado Pluvial | 46 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 400000 | 400000 | 50 | 0 | Acción | 1350 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.