## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [25 empty] | 2015
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
CHP13130400273158 | Remodelación Y Adecuación Integral De Edificio B, En La Facultad De Ciencias Agricólas, C-Iv | 2532A006000E05B003 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonóma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 625 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Ciclo del Recurso 2013. Datos consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400273195 | Terminación De Edificio A Típico Para Aula Polifuncional Y Area De Trabjo Extracurricular Para Docentes En La Facultad De Arquitectura, C-I | 2532A006000E05B004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 5786666.74 | 5786666.74 | 5786666.74 | 5786666.74 | 4356540.23 | 4356540.23 | 4356540.23 | 75.2858 | 0 | Metros Cuadrados | 888 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: Ciclo del Recurso 2013. Datos consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400273218 | Construcción De Edificio Tipo U3c De 9 E.E. Para La Licenciatura En Sistemas Computacionales, En La Facultad De Contaduría, C-I | 2532A006000E05B005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonóma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 9878000 | 9878000 | 9878000 | 9878000 | 9878000 | 9878000 | 9878000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 686 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Datos consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395767 | Construcción De Edificio Tipo U3-C Para La Facultad De Humanidades C-Vi | 012532A006000E05B015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | Terminado | 2015 | 14165231 | 14165231 | 14165231 | 14165231 | 14165231 | 14165231 | 14165231 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2416 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Ciclo del Recurso 2014. Datos consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2015.
CHP14140300395856 | Construcción De Edificio Tipo U3-C Para La Facultad De Ingeniería C-I | 012532A006000E05B014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12301452.94 | 12301452.94 | 12301452.94 | 98.4116 | 0 | Metros Cuadrados | 994 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: Ciclo del Recurso 2014. Datos consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300560813 | Construcción De Edificio Tipo U3c De 9 E.E. Para 10 Aulas Y Cubículos Para Docentes Equivalentes A 15 Anexos Para La Escuela De Lenguas C-Iv | 012532A006000E05B003 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 14368000 | 14368000 | 14368000 | 14368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 259 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Ciclo del Recurso 2015. Datos consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300569908 | Construcción De Nave Industrial Para Posta Porcina Para El Centro Maya De Estudios Agropecuarios De La Unach | 012532A006000E05B005 | Chiapas | Catazajá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 4450043 | 4450043 | 4450043 | 4450043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 316 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Ciclo del Recurso 2015. Datos consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300570036 | Remodelación Y Adecuación Integral De Edificio B Para La Facultad De Ciencias Agrícolas Campus Iv (2a Etapa) | 012532A006000E05B006 | Chiapas | Huehuetán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 583 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Datos consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300571443 | Construcción De Nave Industrial Para Taller De Frutas Y Hortalizas Para La Coordinación De Ingeniería Agroindustrial -Ix | 01253A006000E05B007 | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 203 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Ciclo del Recurso 2015. Datos consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590758 | 114029.- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológico De Palenque. | 21120730022523A012000E13B039 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 441860 | 441860 | 441860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 852 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Meta:Construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590768 | 159165 .- Construcción De La Segunda Fase De La Unidad Academica Multidisiplinaria Las Margaritas De La Universidad Intercultural De Chiapas. | 21120730022532A012000E13B026 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 8932982 | 8932982 | 8932982 | 5848960 | 5848960 | 5848960 | 5848960 | 65.476 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Construcción de la segunda fase de la unidad acadmica multidiplinaria las margaritas (edificio para 4 aulas, biblioteca y sala de videoconferencia, modulo de baños, modulo de escaseras y obra exterior, edificio para la cafeteria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591251 | 159451.- Cobach Carrillo Puerto. | 21120730022522A012000E13B063 | Chiapas | Tapachula | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 531826 | 531826 | 531826 | 408454 | 408454 | 408454 | 408454 | 76.8022 | 0 | Metros Cuadrados | 289 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Meta: Terminación de 4 aulas didácticas equipadas,taller operador de paquetes de cómputos equipado y laboratorio multidisciplinario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591326 | 159438.- Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnológicos De Tapilula. | 21120730022523A012000E13B038 | Chiapas | Tapilula | Tapilula | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2849807 | 2849807 | 2849807 | 2849807 | 2849807 | 2849807 | 2849807 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 634 | 0 | 3 | Financiera: / Física: En Ejecución / Registro: Meta: Construcción de 5 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592232 | 159160.- Rehabilitación Del Cuid Y Campus Universitarios De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Facultad De Humanidades Y Artes) | 21120730022532A012000E13B024 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4322025 | 4322025 | 4322025 | 3382723 | 3382723 | 3382723 | 3382723 | 78.2671 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 10 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de acceso, barda perimetral y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592257 | 159161.- Rehabilitación Del Cuid Y Campus Universitario De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Facultad De Artes-Obra) | 21120730022532A012000E13B025 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3176491 | 3176491 | 3176491 | 2413520 | 2413520 | 2413520 | 2413520 | 75.9807 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0.66 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de acceso, barda perimetral y caseta de vigilancia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592473 | 159441.- Rehabilitación Del Cuid Y Campus Universitario De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Facultad De Artes-Rehabilitación) | 21120730022532A013000E13B001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2565838 | 2565838 | 2565838 | 2245108 | 2245108 | 2245108 | 2245108 | 87.5 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 10 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592487 | 159454.- Instuto Tecnológico De Tuxtla Gutiérrez. | 21120730022533A012000E13B009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 13732939 | 13732939 | 13732939 | 13732939 | 45.7765 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Meta: Construcción de edificio de educación a distancia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641585 | 159182.- Construcción De La Unidad De Docencia. | 21120730032532A012000E13B013 | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 20396117 | 20396117 | 20396117 | 20396117 | 20396117 | 20396117 | 20396117 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 55.41 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Segunda etapa de la construcción de la unidad de docencia III - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641590 | 159039.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A012000E13B014 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3250214 | 3250214 | 3250214 | 3250214 | 3250214 | 3250214 | 3250214 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 89 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Terminación de edificio 1 de 3 niveles, modulo de escalera y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641591 | 159373.- Emsad No. 116 Julian Grajales. | 21120730022522A012000E13B040 | Chiapas | Jiquipilas | Julián Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 645592 | 645592 | 645592 | 645592 | 645592 | 645592 | 645592 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 50 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: meta: Terminación de cancha de usos múltiples y domo, construcción de muro de contención y enmallado perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641610 | 159003.- Colegio De Estudios Cientificos Y Técnologicos La Independenciia. | 21120730022523A012000E13B034 | Chiapas | La Concordia | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2337889 | 2337889 | 2337889 | 2293564 | 2293564 | 2293564 | 2293564 | 98.1041 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 43.18 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de área administrativa con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641666 | 159374.- Emsad No. 52. | 21120730022522A012000E13B041 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 392999 | 392999 | 392999 | 392999 | 392999 | 392999 | 392999 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Terminación de muro de contención - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641688 | 159372.- Emsad 194 El Tzay. | 21120730022522A012000E13B039 | Chiapas | Oxchuc | El Tzay | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2105280 | 2105280 | 2105280 | 2052206 | 2052206 | 2052206 | 2052206 | 97.479 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de muro de contención e instalación eléctrica exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641690 | 159422.- Colegio De Bachilleres El Corralito. | 21120730022522A012000E13B045 | Chiapas | Oxchuc | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1241987 | 1241987 | 1241987 | 1240168 | 1240168 | 1240168 | 1240168 | 99.8535 | 0 | Metros Cuadrados | 518 | 0 | 5 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, est u-1c, 5ee, taller operador de paquetes de computo est. u1c 4ee, servicios sanitarios est u-1c, 2ee y obras de protección (drenes pluviales, subdrenes) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641707 | 159004.- Emsad Salvador Urbina. | 21120730022522A012000E13B019 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3914327 | 3914327 | 3914327 | 3740715 | 3740715 | 3740715 | 3740715 | 95.5647 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641713 | 159336.- Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos San Fernando. | 21120730022522A013000E13B012 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2598526 | 2598526 | 2598526 | 2598526 | 2598526 | 2598526 | 2598526 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 766 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641716 | 159186.- Cobach Siltepec. | 21120730022522A012000E13B037 | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 568 | 0 | 72 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas y construcción de servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641725 | 159334.- Colegio De Bachilleres De Chiapas No. 39. | 21120730022522A012000E13B042 | Chiapas | Tapachula | Congregación el Edén | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4316197 | 4316197 | 4316197 | 3659290 | 3659290 | 3659290 | 3659290 | 84.7804 | 0 | Metros Cuadrados | 508 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Solicitudes de infraestructura física educativa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641734 | 159187.- Cobach No. 145 Tuxtla Sur. | 21120730022522A012000E13B038 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 992587 | 992587 | 992587 | 992587 | 82.7156 | 0 | Metros Cuadrados | 1876 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641735 | 159333.- Colegio De Bachilleres De Chiapas No. 1 Teran | 21120730022522A013000E13B010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 7057637 | 7057637 | 7057637 | 7057637 | 7057637 | 7057637 | 7057637 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1463 | 0 | 90 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641743 | 159335.- Colegio De Bchilleres De Chiapas No. 13 Orien | 21120730022522A013000E13B011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1430112 | 1430112 | 1430112 | 1430112 | 1430112 | 1430112 | 1430112 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1601 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641744 | 159024.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A012000E13B015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 8329987 | 8329987 | 8329987 | 7504680 | 7504680 | 7504680 | 7504680 | 90.0923 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 72.71 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Terminación del edificio de música - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.