## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | Tercer Trimestre 2017
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP09160300732547 | 16901015.- Facultad De Arquitectura Campus I (Unach). | 21120730022532A01201E13B008-5825B | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200663096 | Construcción De Edificio Tipo U3c De 13 E.E. Para La Escuela De Lenguas C-I | 012532A00601E05B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2016 | 13061234.34 | 13061234.34 | 13061234.34 | 13061234.34 | 11919152.96 | 11919152.96 | 11919152.96 | 91.2559 | 0 | Otros | 285 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta de la Hacienda Pública al 30 de septiembre de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835520 | Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. (O.P.E) | 21120730032532A01001E13B001-5825C | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3242832 | 3242832 | 3242832 | 3220854.42 | 3220854.42 | 3220854.42 | 3220854.42 | 99.3223 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Terminación del edificio de la sede chiapa de corzo 4etapa. (red de voz y datos obra exterior) EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP16170100835540 | Emsad No. 138 (O.P.E) | 21120730032522A01001E13B001-5825C | Chiapas | Huitiupán | Zacatonal de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1113996 | 1113996.28 | 1113996.28 | 334198.88 | 334198.88 | 334198.88 | 334198.88 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de ejecucion / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835546 | Cobach No. 190 (O.P.E) | 21120730032522A01001E13B002-5825C | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 336003 | 336003.72 | 336003.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 699 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de ejecucion / Registro: Meta: Linea de condución y bombeo de aguas residuales. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835606 | Universidad Autonoma De Chiapas.(O.P.E) | 21120730032532A01101E13B001-5825C | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 548 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de ejecucion / Registro: Meta: Impermeabiliza ción del polilaboratorio. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP16170100835651 | Cobach No. 22 (O.P.E) | 21120730032522A01001E13B003-5825C | Chiapas | Yajalón | Yajalón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 530 | 0 | 62.81 | Financiera: / Física: En proceso de ejecucion / Registro: Meta: Construcción de 02 aulas. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838920 | Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Media Superior | 21120730012522A01201E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2017 | 14954001 | 10952439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4166 | 0 | 0 | Financiera: Constituye una Previsión / Física: Constituye una Previsión / Registro: Meta: Constituye una Previsión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838921 | Fam-Fideicomiso De Infraestructura Media Superior | 21120730012522A01201E13B002-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2017 | 19513876 | 19513876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Constituye una Previsión / Física: Constituye una Previsión / Registro: Meta: Constituye una Previsión
CHP17170100838923 | Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Superior | 21120730012532A01201E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2017 | 61882112 | 5177479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2721 | 0 | 0 | Financiera: Constituye una Previsión / Física: Constituye una Previsión / Registro: Meta: Constituye una Previsión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838924 | Fam- Fideicomiso De Infraestructura Superior | 21120730012532A01201E13B002-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2017 | 80751625 | 80751625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Constituye una Previsión / Física: Constituyen una Previsión / Registro: Meta: Constituye una Previsión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888860 | 1420140.- Cobach No. 40 Felipe Carillo Puerto. | 21120730022522A01001E13B008-5825F | Chiapas | Tapachula | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3571876 | 3571876.23 | 3571876.23 | 3402848.88 | 3402848.88 | 3402848.88 | 3402848.88 | 95.2678 | 0 | Metros Cuadrados | 289 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de ejecucion / Registro: Meta: Terminación de 01 taller operador de paquete de computo equipado, 04 aulas didáceicas equipadas y laboratorio multidisiplinario EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170200888864 | 179368.- Emsad No. 309 Las Pimientas | 21120730022522A01001E13B009-5825F | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | General Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3668179 | 3668178.52 | 3668178.52 | 1100453.56 | 1100453.56 | 1100453.56 | 1100453.56 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 40 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta:Construcción de 03 aulas didácticas y servicios sanitarios. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888873 | 179220.- Emsad No. 72 "Tzimol". | 21120730022522A01001E13B010-5825F | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1798658 | 1798658.04 | 1798658.04 | 539597.41 | 539597.41 | 539597.41 | 539597.41 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de ejecucion / Registro: Meta: Construcción de 01 aula didáctica y laboratorio multisiplinario. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888877 | 179420.- Emsad No. 246. | 21120730022522A01001E13B011-5825F | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 5472000 | 5472000 | 5472000 | 1641429.57 | 1641429.57 | 1641429.57 | 1641429.57 | 29.9969 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de ejecucion / Registro: Meta: Construcción de 03 aulas didácticas,Construcción de servicios sanitarios y Obra Exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888885 | 142101004.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A01001E13B003-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1317219 | 1317218.87 | 1317218.87 | 1271961.55 | 1271961.55 | 1271961.55 | 1271961.55 | 96.5642 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta:Terminación de aulas de educación a distancia, construcción de 02 cubiculos, sala de juntas, recepción site, modulo de escaleras, servicios sanitarios (HOMBRES)Y (MUJERES)construcción de aulas didácticas y obra exterio. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888893 | 179409.- Licenciatura En Lenguas De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A01001E13B005-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 5165644 | 5165643.66 | 5165643.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en proceso de ejecucion / Registro: Meta: Conclusión de la construcción del edificio para la licenciatura en lenguas. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888935 | 179410.- Subsede Villacorzo De La Universidad De Cienias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A01001E13B006-5825F | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de ejecucucion / Registro: Meta: Conatrucción de laboratorio (era etapa) y Terminación de la construcción de edificio de tres niveles de aulas. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170200888941 | 179424.- Universidad Autonoma De Chiapas Polilaboratorio | 21120730022532A01101E13B002-5825F | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 196934 | 196934.15 | 196934.15 | 59080.25 | 59080.25 | 59080.25 | 59080.25 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Terminación de la impermeabilizac ión del polilaboratorio. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170200888944 | 179397.- Universidad Politécnica De Tapachula. | 21120730022533A01001E13B001-5825F | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3615367 | 3615367 | 3615367 | 1084610.1 | 1084610.1 | 1084610.1 | 1084610.1 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Complemento para la terminación del laboratorio taller y obra exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170200888953 | 179411.- Instituto Técnologico De Frontera Comalapa | 21120730022533A01001E13B002-5825F | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 294817 | 294816.64 | 294816.64 | 88444.99 | 88444.99 | 88444.99 | 88444.99 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de ejecucion / Registro: Meta: Terminación de la unidad multifuncional de talleres, de la unidad multifuncional laboratorio. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954935 | 179482.-Construcción De La Segunda Etapa Laboratorio De Ingenieria Industrial Del Instituto Técnologico De Tapachula. | 21120730022533A01001E13B004-5825S | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3686146 | 3686146 | 3686146 | 1843073 | 1843073 | 1843073 | 1843073 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 355 | 0 | 30 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción dela Segunda Etapa Laboratorio de Ingenieria Industrial EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954938 | 179366.- Emsad No. 307. Shoctic. | 21120730022522A01001E13B017-5825S | Chiapas | Tila | Shoctic | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3289643 | 3289643 | 3289643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construcción de02 aulas didácticas,servicios sanitarios y Obra exterior EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954960 | 179498.- Construcción De Base Para Soportar Estructura De Paneles Solares Para Edificaciones Con Balance De Energía Cero De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A01001E13B009-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construcción de base para soportar estructura de paneles solares para edificaciones con balance de energía cero. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954961 | 179497.- Rehabilitación De Instalaciones Y Obras Exteriores Del Campus Universitario De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas | 21120730022532A01101E13B003-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 13778154 | 13778154 | 13778154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Rehabilitación de Instalaciones y obras exteriores de los Edificios del Campus Universitarios de la UNICACH. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300955101 | Fam Fideicomiso De Infraestructura Media Superior. Ramo 33-I008 | 21120730022522A01001E13B015-5825A | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fideicomiso para la Infraestructura Educativa Media Superior. | Educación | En Ejecución | 2017 | 0 | 19513876 | 19513876 | 19513876 | 19513876 | 19513876 | 19513876 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Constituye una Previsión / Física: Constituye una Previsión / Registro: Meta: Constituye una Previsión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955106 | Fideicomiso Para La Infraestructura Educativa Superior. | 21120730022532A01001E13B008-5825A | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 0 | 80751625 | 80751625 | 80751625 | 80751625 | 80751625 | 80751625 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Constituye una Previsión / Física: Constituye una Previsión / Registro: Meta: Constituye una Previsión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300965503 | Instalación De Sistema De Energía Solar En La Universidad Politécnica De Chiapas. | 20040 2533 A006 01 E05 B001 | Chiapas | Suchiapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Politécnica de Chiapas. | Educación | En Ejecución | 2017 | 7674847.12 | 7674847.12 | 7674847.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 2900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Recursos programados para ejercerse en el cuarto trimestre del ejercicio (oct-dic. 2017).
CHP17170300965580 | Construcción De Edificio, Para La Facultad De Ciencias En Física Y Matemáticas (Primera Etapa), En Ciudad Universitaria De La Unach | 012532A00602E05B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2017 | 14061795.17 | 14061795.17 | 14061795.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta de la Hacienda Pública al 30 de septiembre de 2017.
CHP17170300965621 | Terminación De La Construcción De Nave Industrial Para Taller De Frutas Y Hortalizas, Para La Escuela De Ciencias Y Procesos Agropecuarios Industriales Itsmo-Costa C-Ix Arriaga | 012532A00601E05B004 | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta de la Hacienda Pública al 30 de septiembre de 2017.
CHP17170300965634 | Terminación De La Construcción De Nave Industrial Para Posta En La Escuela Maya De Estudios Agropecuarios. | 012532A00601E05B005 | Chiapas | Catazajá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta de la Hacienda Pública al 30 de septiembre de 2017
CHP17170300965654 | Terminación De La Construcción De Edificio, Para La Facultad De Lenguas, Campus Tuxtla | 012532A00601E05B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 3593185.09 | 3593185.09 | 3593185.09 | 3593185.09 | 51.3312 | 0 | Otros | 0 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta de la Hacienda Pública al 30 de septiembre de 2017.