## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 3 | CHP210302002799 | Proyecto de inversión | 1507078.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507078.45, modificado:1507078.45}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | MCC-CAPUFE-URBANIZACION -001-2021 | S | 500 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1446.0, meta_modificada:1446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:Av. Hidalgo 1042, Centro, 29980 Catazajá, Chis., México, lon:-92.01673687, lat:17.72878565}} | 2021-07-19 | 2021-09-20 | 1507078.45 | 1507078.45 | 1507078.45 | 753539.22 | 753539.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION -001-2021, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1507078.45, importe_modificado:753539.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.0}} | {2002799/proyecto_PROCESO, 2002799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES FEDERALES, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-10-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES FEDERALES, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-10-22}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES FEDERALES, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-10-22}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES FEDERALES, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | CHP210302003350 | Proyecto de inversión | 1006799.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006799.76, modificado:1006799.76}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL PASO DEL MACA -EL LIMONCITO(OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO . | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | MCC-CAPUFE-URBANIZACION-004-2021 | S | 150 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:PWR6+P3 Agua Fría, Chis., México, lon:-92.0898056, lat:17.74181991}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:PWRJ+X6 Punta Arena, Chis., México, lon:-92.0693779, lat:17.74247389}, geo3: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:PWR8+MX Agua Fría, Chis., México, lon:-92.08259583, lat:17.74165641}} | 2021-08-04 | 2021-09-20 | 1006799.76 | 1006799.76 | 1006799.76 | 503399.89 | 503399.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION-004-2021, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1006799.76, importe_modificado:503399.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.25}} | {2003350/proyecto_PROCESO, 2003350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CHP210302003430 | Proyecto de inversión | 1161623.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161623.3, modificado:1161623.3}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS PARA ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | MCC-CAPUFE-URBANIZACION-003-2021 | S | 50 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:42, direccion:PWVJ+3W Punta Arena, Chis., México, lon:-92.06766129, lat:17.74263739}} | 2021-08-11 | 2021-09-20 | 1161623.3 | 1161623.3 | 1161623.3 | 580811.65 | 580811.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION-003-2021, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1161623.3, importe_modificado:580811.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2003430/proyecto_PROCESO, 2003430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | CHP210302003367 | Proyecto de inversión | 1320020.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320020.2, modificado:1320020.2}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA EJIDO IGNACIO ZARAGOZA. | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | MCC-CAPUFE-URBANIZACION -005-2021 | S | 650 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1446.0, meta_modificada:1446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:Q2Q6+RH Ignacio Zaragoza, Chis., México, lon:-91.98852539, lat:17.78955468}} | 2021-07-19 | 2021-09-20 | 1320020.2 | 1320020.2 | 1320020.2 | 660010.11 | 660010.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION-005-2021, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1320020.2, importe_modificado:660010.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:723.0}} | {2003367/proyecto_PROCESO, 2003367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CHP210302003397 | Proyecto de inversión | 1000044.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000044.36, modificado:1000044.36}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | MCC-CAPUFE-URBANIZACION -002-2021 | S | 50 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:301, direccion:PRW9+4C Nueva Esperanza 2da Sección, Chis., México, lon:-92.18147278, lat:17.74525331}} | 2021-07-19 | 2021-09-20 | 1000044.36 | 1000044.36 | 1000044.36 | 500022.18 | 500022.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION -002-2021, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1000044.36, importe_modificado:500022.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2003397/proyecto_PROCESO, 2003397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CHP200301714205 | Proyecto de inversión | 5578461.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5578461.19, modificado:5578461.19}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE TUBO ESTRUCTURAL | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | MCC-CAPUFE-URBANIZACION-0001-/2020 | S | 905 | 845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:233, direccion:Catazajá, Chis., México, lon:-92.0121516, lat:17.7235535}} | 2020-06-22 | 2020-09-05 | 5578461.19 | 5578461.19 | 5578461.19 | 5578461.19 | 5578461.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION -0001-2020, contratista:ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:5578461.19, importe_modificado:3904922.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.0}} | {1714205/proyecto_INICIO, 1714205/proyecto_PROCESO, 1714205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CHP210302003857 | Proyecto de inversión | 1502823 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502823.0, modificado:1502823.0}} | MODERNIZACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO 0+000 AL 0+165.00, EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON,SUCHIATE | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE | CAPUFE MPIO-001-2021 | N | 0 | 0 | 1691 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1473.72, meta_modificada:1473.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:JRH8+8C Ignacio López Rayón, Chis., México, lon:-92.1839726, lat:14.62834074}} | 2021-07-19 | 2021-09-19 | 1502823 | 1502823 | 1234714.27 | 1234714.27 | 1234714.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/MUNICIPIO/001/2021, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1502823.0, importe_modificado:1502823.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1473.72}} | {2003857/proyecto_INICIO, 2003857/proyecto_PROCESO, 2003857/proyecto_FIN, 2003857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CHP210302003858 | Proyecto de inversión | 499066.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499066.28, modificado:499066.28}} | MODERNIZACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, DEL 0+165 AL 0+217.10, EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS | CAPUFE 001/2021 | N | 0 | 0 | 1691 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.7, meta_modificada:364.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:JRH7+HV Ignacio López Rayón, Chis., México, lon:-92.18530834, lat:14.62887536}} | 2021-07-19 | 2021-09-19 | 499066.28 | 499066.28 | 499066.28 | 499066.28 | 499066.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/ESTADO/001/2021, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:499066.28, importe_modificado:499066.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.7}} | {2003858/proyecto_INICIO, 2003858/proyecto_PROCESO, 2003858/proyecto_FIN, 2003858/proyecto_PROCESO, 2003858/proyecto_FIN, 2003858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CHP210302004554 | Proyecto de inversión | 495871.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495871.81, modificado:495871.81}} | PAVIMENTACION DE CRUCE EN VIA FERREA, EJIDO 20 DE NOVIEMBRE | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE | CAPUFE E002-2021 | N | 0 | 0 | 528 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.2, meta_modificada:233.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:22, direccion:PP7P+GQ Díaz Ordáz, Chis., México, lon:-92.26312459, lat:14.71378091}} | 2021-07-19 | 2021-09-19 | 495871.81 | 495871.81 | 495871.81 | 495871.81 | 495871.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/ESTADO/002/2021, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:495871.81, importe_modificado:495871.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.2}} | {2004554/proyecto_FIN, 2004554/proyecto_PROCESO, 2004554/proyecto_INICIO, 2004554/proyecto_PROCESO, 2004554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones