## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 3 | CHP210302003328 | Proyecto de inversión | 1899999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899999.99, modificado:1899999.99}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Gobierno del Municipio de Comitan de Dominguez | 012021 | N | 0 | 0 | 31056 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-08-02 | 2021-09-17 | 1899999.99 | 1899999.99 | 1899999.99 | 1883620.99 | 883620.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSDIF/001/2021, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1899999.99, importe_modificado:1899999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2003328/proyecto_FIN, 2003328/proyecto_PROCESO, 2003328/proyecto_FIN, 2003328/proyecto_INICIO, 2003328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE POR $16,379.00 CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION PENDIENTE REALIZAR, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CHP210302006174 | Proyecto de inversión | 7793043.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7793043.32, modificado:7793043.32}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA MIGRANTES | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 001 | N | 0 | 0 | 2567 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Primera Sur 162, 30850 Frontera Hidalgo, Chis., México, lon:-92.1764034, lat:14.77580061}} | 2021-09-02 | 2021-09-28 | 7793043.32 | 7793043.32 | 4721876.77 | 4721876.77 | 4721876.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/SNDIF/001/2021, contratista:PINSO CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:7793043.32, importe_modificado:7793043.32}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:0.75}} | {2006174/proyecto_PROCESO, 2006174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:este proyecto es construccion de un albergue , trimestre:3.0, usuario:estelahernandezc, fecha:2021-10-22}, obs2: {observación:SE TRATA DE LA CONSTRUCCION DE UN ALBERGUE , trimestre:3.0, usuario:estelahernandezc, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión
2021 | 3 | CHP210302004919 | Proyecto de inversión | 5286181.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5286181.68, modificado:5286181.68}} | REHABILITACION DE CASA DE DIA PARA ALBERGUE DE MIGRANTES | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIF MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN | 001 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:MQQ4+F2 Pijijiapan, Chis., México, lon:-93.24491501, lat:15.68874068}} | 2021-08-27 | 2021-09-30 | 2902212 | 2902212 | 2902212 | 2902212 | 2902212 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DIFM-001/2021, contratista:JESUS GUTIERREZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:2902212.0, importe_modificado:2902212.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:380.0}} | {2004919/proyecto_PROCESO, 2004919/proyecto_INICIO, 2004919/proyecto_FIN, 2004919/proyecto_INICIO, 2004919/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones