## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 4 | CHP00170401044541 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0}} | Est. Y Proy. Para La Construcción De La Planta De Tto. De Aguas Resid. Existente Con Remoción De Nutrient Y Rehab. De Subcolectores, Colectores Y Emisores De La Zona Nte De La Cd. De Comitán De Dmgz. | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 022131E05302C01D181 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:-, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2017-10-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1180063/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO FUE EJECUTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP16170401044525 | Proyecto de inversión | 3639669.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3639669.42, modificado:0.0}} | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial Y Construcción De Sanitarios Ecologicos Prefabricados En Diversas Localidades Del Municipio De Ocosingo Del Estado De Chiapas. | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 112231E07002C01D119 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:-, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2017-01-02 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1180044/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO FUE EJECUTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP18180201133608 | Proyecto de inversión | 6078498 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6078498.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Frontera Corozal Del Municipio De Ocosingo | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 112231E07002C01D130 | N | 0 | 0 | 5184 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:-, lon:-90.890277, lat:16.821111}} | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1272227/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO FUE EJECUTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP18180201133610 | Proyecto de inversión | 7059449 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7059449.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nueva Palestina Del Municipio De Ocosingo | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 112231E07002C01D131 | N | 0 | 0 | 10588 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:-, lon:-91.26, lat:16.817222}} | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1272229/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO FUE EJECUTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2022-12-16}} | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP00170401044549 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0}} | Aaa | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 022131E05302C01D181 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:-, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2017-10-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1180071/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO FUE EJECUTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP00170401044520 | Proyecto de inversión | 326645.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326645.82, modificado:0.0}} | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De Macedonia En El Municipio De Ocosingo | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 112131E05302C01D080 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:-, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1180039/proyecto_INICIO, 1180039/proyecto_FIN, 1180039/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO FUE EJECUTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP16170401044641 | Proyecto de inversión | 5925843.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5925843.64, modificado:0.0}} | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial Y Construcción De Sanitarios Ecologicos Prefabricados En San Juan Del Rio Municipio De Ocosingo, Del Estado De Chiapas | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 112231E07002C01D121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:-, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1180186/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO FUE EJECUTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP18180201133607 | Proyecto de inversión | 3275048.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3275048.29, modificado:0.0}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De San Quintin | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 112231E07002C01D037 | N | 0 | 0 | 1732 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:-, lon:-91.345833, lat:16.405833}} | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1272226/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO FUE EJECUTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220302115387 | Proyecto de inversión | 43827949 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2167805E7, modificado:1.2167805E7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4704139E7, modificado:1.4704139E7}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6956005E7, modificado:1.6956005E7}} | AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA TRATAR UN GASTO DE 15.00 LPS - 141960 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 141960 | S | 2479 | 2233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y AVENIDA PANTEON, CALLE QUINTA LA BONITA LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE UBICA EN LA SALIDA SUR ORIENTE DE LA COLONIA EL JOBO TOMANDO LA CARRETERA, lon:-93.10457267, lat:16.69253266}} | 2022-06-06 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2115387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se agregaron datos del recaudado y comprometido debido a que no se cuenta con contrato ya que el ejecutor de la obra fue Gobierno del Estado y aun no hace llegar la documentación de la obra al municipio, trimestre:4.0, usuario:jorgegalindom, fecha:2023-01-17}} | {obs1: {observación:Faltan datos del recaudado y comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Faltan datos del recaudado y comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Faltan datos del recaudado y comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Faltan datos del recaudado y comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:agregar observación observación, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs6: {observación:agregar observación observación, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs7: {observación:agregar observación observación, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs8: {observación:agregar observación observación, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}