## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 5 | CHP210302003367 | Proyecto de inversión | 1320020.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320020.2, modificado:1320020.2}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA EJIDO IGNACIO ZARAGOZA. | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | MCC-CAPUFE-URBANIZACION -005-2021 | S | 650 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1446.0, meta_modificada:1446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:Q2Q6+RH Ignacio Zaragoza, Chis., México, lon:-91.98852539, lat:17.78955468}} | 2021-07-19 | 2021-09-20 | 1320020.2 | 1320020.2 | 1320020.2 | 1320020.2 | 1320020.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION-005-2021, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1320020.2, importe_modificado:660010.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1446.0}} | {2003367/proyecto_INICIO, 2003367/proyecto_PROCESO, 2003367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210302003430 | Proyecto de inversión | 1161623.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161623.3, modificado:1161623.3}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS PARA ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | MCC-CAPUFE-URBANIZACION-003-2021 | S | 50 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:42, direccion:PWVJ+3W Punta Arena, Chis., México, lon:-92.06766129, lat:17.74263739}} | 2021-08-11 | 2021-09-20 | 1161623.3 | 1161623.3 | 1161623.3 | 1161623.3 | 1161623.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION-003-2021, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1161623.3, importe_modificado:580811.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {2003430/proyecto_INICIO, 2003430/proyecto_PROCESO, 2003430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210502085529 | Acción | 1293931.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293931.21, modificado:1293931.21}} | meejoramiento del alumbrado publico con luminarias solares en la cabecera municipal | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá |  | Urbanización | Sin identificar | h. ayuntamiento municipal |  | S | 1100 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:av- morelos s/n, lon:-92.011181, lat:17.723839}} | 2021-10-19 | 2021-12-30 | 1293931.21 | 1293931.21 | 1293931.21 | 1293931.21 | 1293931.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION-001-2021, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1293931.21, importe_modificado:905751.85}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:45.0}} | {2085529/proyecto_PROCESO, 2085529/proyecto_INICIO, 2085529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210302003350 | Proyecto de inversión | 1006799.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006799.76, modificado:1006799.76}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL PASO DEL MACA -EL LIMONCITO(OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO . | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | MCC-CAPUFE-URBANIZACION-004-2021 | S | 150 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:PWR6+P3 Agua Fría, Chis., México, lon:-92.0898056, lat:17.74181991}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:PWRJ+X6 Punta Arena, Chis., México, lon:-92.0693779, lat:17.74247389}, geo3: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:PWR8+MX Agua Fría, Chis., México, lon:-92.08259583, lat:17.74165641}} | 2021-08-04 | 2021-09-20 | 1006799.76 | 1006799.76 | 1006799.76 | 1006799.76 | 1006799.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION-004-2021, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1006799.76, importe_modificado:503399.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2003350/proyecto_INICIO, 2003350/proyecto_PROCESO, 2003350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210302003397 | Proyecto de inversión | 1000044.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000044.36, modificado:1000044.36}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | MCC-CAPUFE-URBANIZACION -002-2021 | S | 50 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:301, direccion:PRW9+4C Nueva Esperanza 2da Sección, Chis., México, lon:-92.18147278, lat:17.74525331}} | 2021-07-19 | 2021-09-20 | 1000044.36 | 1000044.36 | 1000044.36 | 1000044.36 | 1000044.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION -002-2021, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1000044.36, importe_modificado:500022.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2003397/proyecto_INICIO, 2003397/proyecto_PROCESO, 2003397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210502085524 | Acción | 1006383.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006383.26, modificado:1006383.26}} | mejoramineto del alumbrado publico con luminarias solares en la cabecera municipal 2a. etapa | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá |  | Urbanización | Sin identificar | h. ayuntamiento municipal de catazaja |  | S | 1100 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:av- morelos s/n, lon:-92.011181, lat:17.723839}} | 2021-10-19 | 2021-12-30 | 1006383.26 | 1006383.26 | 1006383.26 | 1006383.26 | 1006383.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION-002-2021, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1006383.26, importe_modificado:704468.28}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:35.0}} | {2085524/proyecto_PROCESO, 2085524/proyecto_INICIO, 2085524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210302002799 | Proyecto de inversión | 1507078.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507078.45, modificado:1507078.45}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | MCC-CAPUFE-URBANIZACION -001-2021 | S | 500 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1446.0, meta_modificada:1446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:Av. Hidalgo 1042, Centro, 29980 Catazajá, Chis., México, lon:-92.01673687, lat:17.72878565}} | 2021-07-19 | 2021-09-20 | 1507078.45 | 1507078.45 | 1507078.45 | 1507078.45 | 1507078.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION -001-2021, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1507078.45, importe_modificado:753539.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1446.0}} | {2002799/proyecto_INICIO, 2002799/proyecto_PROCESO, 2002799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210502086222 | Proyecto de inversión | 408239.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408239.9, modificado:408239.9}} | PAVIMENTACION DE ANDADOR , COLONIA PLAN ALEMAN | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H- AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 001/CAPUFE/MUNICIPIO | S | 1950 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.7, meta_modificada:392.7}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:COLONIA PLAN ALEMAN, CIUDAD HIDALGO CHIAPAS, lon:-92.15351541, lat:14.67348518}, geo2: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:COLONIA PLAN ALEMAN, CIUDAD HIDALGO CHIAPAS, lon:-92.15338603, lat:14.67420075}} | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 408239.9 | 408239.9 | 408239.9 | 408239.9 | 408239.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPUFE/MUNICIPIO/001/2021, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:408239.9, importe_modificado:408239.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.7}} | {2086222/proyecto_INICIO, 2086222/proyecto_FIN, 2086222/proyecto_PROCESO, 2086222/proyecto_FIN, 2086222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210302003858 | Proyecto de inversión | 499066.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499066.28, modificado:499066.28}} | MODERNIZACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, DEL 0+165 AL 0+217.10, EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS | CAPUFE 001/2021 | N | 0 | 0 | 1691 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.7, meta_modificada:364.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:JRH7+HV Ignacio López Rayón, Chis., México, lon:-92.18530834, lat:14.62887536}} | 2021-07-19 | 2021-09-19 | 499066.28 | 499066.28 | 499066.28 | 499066.28 | 499066.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/ESTADO/001/2021, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:499066.28, importe_modificado:499066.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.7}} | {2003858/proyecto_INICIO, 2003858/proyecto_PROCESO, 2003858/proyecto_FIN, 2003858/proyecto_PROCESO, 2003858/proyecto_FIN, 2003858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210502086306 | Proyecto de inversión | 209234.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209234.14, modificado:209234.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE INFANTIL DEL EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE. | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | CAPUFE/ESTADO/001 | S | 191 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:184, direccion:EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, SUCHIATE, CHIAPAS, lon:-92.25934716, lat:14.66312181}, geo2: {cve_municipio:87, localidad:184, direccion:EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, SUCHIATE, CHIAPAS, lon:-92.25935412, lat:14.66337587}} | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 209234.14 | 209234.14 | 209234.14 | 209234.14 | 209234.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPUFE/ESTADO/001/2021, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:209234.14, importe_modificado:209234.14}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:6.0}} | {2086306/proyecto_PROCESO, 2086306/proyecto_FIN, 2086306/proyecto_INICIO, 2086306/proyecto_FIN, 2086306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210502086210 | Proyecto de inversión | 488213.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488213.52, modificado:488213.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | CAPUFE/ESTADO/002/2021 | S | 847 | 844 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON, lon:-92.18564247, lat:14.62898622}, geo2: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON, lon:-92.18418686, lat:14.62851225}} | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 488213.52 | 488213.52 | 488213.52 | 488213.52 | 488213.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPUFE/ESTADO/002/2021, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:488213.52, importe_modificado:488213.52}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:14.0}} | {2086210/proyecto_INICIO, 2086210/proyecto_FIN, 2086210/proyecto_PROCESO, 2086210/proyecto_FIN, 2086210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210302004554 | Proyecto de inversión | 495871.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495871.81, modificado:495871.81}} | PAVIMENTACION DE CRUCE EN VIA FERREA, EJIDO 20 DE NOVIEMBRE | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE | CAPUFE E002-2021 | N | 0 | 0 | 528 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.2, meta_modificada:233.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:22, direccion:PP7P+GQ Díaz Ordáz, Chis., México, lon:-92.26312459, lat:14.71378091}} | 2021-07-19 | 2021-09-19 | 495871.81 | 495871.81 | 495871.81 | 495871.81 | 495871.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/ESTADO/002/2021, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:495871.81, importe_modificado:495871.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.2}} | {2004554/proyecto_FIN, 2004554/proyecto_PROCESO, 2004554/proyecto_INICIO, 2004554/proyecto_PROCESO, 2004554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210302003857 | Proyecto de inversión | 1502823 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502823.0, modificado:1502823.0}} | MODERNIZACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO 0+000 AL 0+165.00, EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON,SUCHIATE | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE | CAPUFE MPIO-001-2021 | N | 0 | 0 | 1691 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1473.72, meta_modificada:1473.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:JRH8+8C Ignacio López Rayón, Chis., México, lon:-92.1839726, lat:14.62834074}} | 2021-07-19 | 2021-09-19 | 1502823 | 1502823 | 1502823 | 1502823 | 1502823 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/MUNICIPIO/001/2021, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1502823.0, importe_modificado:1502823.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1473.72}} | {2003857/proyecto_INICIO, 2003857/proyecto_PROCESO, 2003857/proyecto_FIN, 2003857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210502086215 | Proyecto de inversión | 303334.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303334.54, modificado:303334.54}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA PLAN ALEMAN | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE | CAPUFE/MUNICIPIO/002/2021 | N | 0 | 0 | 14606 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:COLONIA PLAN ALEMAN, CIUDAD HIDALGO, CHIAPAS, lon:-92.15191568, lat:14.67280269}, geo2: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:COLONIA PLAN ALEMAN, CIUDAD HIDALGO, CHIAPAS, lon:-92.15359578, lat:14.67282888}} | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 303334.54 | 303334.54 | 303334.54 | 303334.54 | 303334.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPUFE/MUNICIPIO/002/2021, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:303334.54, importe_modificado:303334.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}} | {2086215/proyecto_INICIO, 2086215/proyecto_FIN, 2086215/proyecto_PROCESO, 2086215/proyecto_FIN, 2086215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones