## CAPUFE
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | CHP230302269239 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | revestimiento y pavimentacion de calles con concreto hidraulico | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Catazajá | MCC-CAPUFE-URBANIZACION-002-2023 | S | 550 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:calle del panteon s/n , lon:-91.9941176, lat:17.7837043}} | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-capufe-urbanizacion -002-2023, contratista:CONSTRUCTORA ISCA LOS 3 PEQUES, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:3000000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2269239/proyecto_PROCESO, 2269239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto es revestimiento de calle y pavimentacion con un monto de 3,000,000.00, trimestre:3.0, usuario:josenlopeza, fecha:2023-10-25}, obs2: {observación:revestimiento de calle y pavimentacion por un monto de 3,000.000.00, trimestre:3.0, usuario:josenlopeza, fecha:2023-10-25}} | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER LAS OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER LAS OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER LAS OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER LAS OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | CHP230302269457 | Proyecto de inversión | 956389.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956389.45, modificado:956389.45}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | MCC-CAPUFE-ALACANTARILLADO-003-2023 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AMPLIACION GUADALUPE, lon:-92.010325, lat:17.72794393}} | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 956389.45 | 956389.45 | 956389.45 | 478194.72 | 478194.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-ALCANTARILLADO-003-2023, contratista:SAMUEL SACHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:956389.45, importe_modificado:956389.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.5}} | {2269457/proyecto_INICIO, 2269457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302269441 | Proyecto de inversión | 3481177.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481177.05, modificado:3481177.05}} | PAVIMENTACIÓN 0.60 KM DE CAMINO RURAL EJIDO LOMA BONITA PRIMERA ETAPA | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Catazajá | MCC-CAPUFE-URBANIZACION-001-2023 | S | 730 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:CAMINO RURAL LA LOMA, lon:-92.07965, lat:17.785781}} | 2023-07-20 | 2023-09-07 | 3481177.05 | 3481177.05 | 3481177.05 | 1740588.53 | 1740588.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIACION-001-2023, contratista:SAMUEL SACHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:3481177.05, importe_modificado:3481177.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2269441/proyecto_INICIO, 2269441/proyecto_PROCESO, 2269441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302271467 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, (PRIMERA ETAPA), COL.EL TRANSITO, CIUDAD HIDALGO | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | CAPUFE/ESTADO/001/2023 | S | 497 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.8, meta_modificada:1032.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:COLONIA EL TRANSITO, CARRETERA JARITAS CIUDAD HIDALGO, lon:-92.159863, lat:14.675382}} | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/ESTADO/001/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2271467/proyecto_PROCESO, 2271467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302270386 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA EL TRANSITO TRAMO CARRETERA JARITAS - CIUDAD HIDALGO AL PUENTE VISTA ALEGRE PRIMERA ETAPA | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | CAPUFE/MPIO/001/2023 | S | 482 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.8, meta_modificada:1032.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:COLONIA EL TRANSITO, lon:-92.152278, lat:14.680011}} | 2023-09-05 | 2023-10-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/MUNICIPIO/001/2023, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2270386/proyecto_INICIO, 2270386/proyecto_PROCESO, 2270386/proyecto_INICIO, 2270386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones