## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | CHP180301387813 | Acción | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Fortalecimiento de las Agrupaciones Artísticas del CONECULTA-CHIAPAS, Grupos Independientes y Asociaciones Culturales | 0:Gobierno de la Entidad |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas | CONECULTA 001 | S | 30 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Blvrd Angel Albino Corzo, San Roque, 29067 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.0967176, lat:16.75044798}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Blvrd Angel Albino Corzo 592, Magisterial, 29 | 01-04-2018 | 31-12-2018 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301387826 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | VII Festival de las Culturas ¿Enoch Cancino Casahonda¿ | 0:Gobierno de la Entidad |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas | CONECULTA 002 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Blvrd Angel Albino Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.0923298, lat:16.7491673}} | 02-03-2018 | 31-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances