## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | CHP16180201133132 | Proyecto de inversión | 901592 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901592.0, modificado:901592.0}} | Brigada De Sanidad Forestal 2018 | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | 151S08301C08D002 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:6, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Varios municipios, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 01-04-2018 | 01-11-2018 | 742280.02 | 740381.69 | 740381.69 | 740381.69 | 740381.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201132217 | Proyecto de inversión | 3286800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3286800.0, modificado:3286800.0}} | Brigadas Rurales 2018 | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | 151S08302C08D001 | N | 0 | 0 | 70000 | {meta1: {unidad_medida:6, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Varios Municipios, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 01-03-2018 | 01-05-2018 | 3286800 | 3286800 | 3286800 | 3286800 | 3286800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301390238 | Proyecto de inversión | 3286800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3286800.0, modificado:3286800.0}} | Brigadas Rurales 2018 | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural | 151S08302C08D001 | S | 24500 | 45500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:6, meta:2235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:calle central y primera sur , lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 01-03-2018 | 31-05-2018 | 3286800 | 3286800 | 3286800 | 3286800 | 3286800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2235.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389329 | Adquisición | 319784 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319784.0, modificado:319784.0}} | SIEMBRA DE PLANTAS PARA REFORESTACIÓN | 62:Ostuacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | CH-8 | N | 0 | 0 | 3250 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Av. B. Juárez, Ostuacán, Chis., México, lon:-93.331604, lat:17.40306299}, geo2: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle Miguel Alemán 4, Centro, Ostuacán, Chis., México, lon:-93.33709717, lat:17.405 | 30-03-2018 | 30-03-2018 | 319784 | 319784 | 319784 | 319784 | 319784 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1389329/proyecto_INICIO, 1389329/proyecto_PROCESO, 1389329/proyecto_FIN, 1389329/proyecto_PROCESO, 1389329/proyecto_FIN, 1389329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances