## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | CHP16160400814875 | Proyecto de inversión | 2997000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2997000.0}} | Construcción De Salones De Usos Múltiples En La Colonia Candelaria | 12:Berriozábal | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS | 98 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CANDELARIA, MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS, lon:-93.29472, lat:16.75306}} | 12-12-2016 | 01-04-2017 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FORFIN-001/2017, contratista:CONOBRA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:2997000.0, importe_modificado:2997000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {919370/proyecto_INICIO, 919370/proyecto_PROCESO, 919370/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170401048094 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción Recreativo Plenitud 1ra. Etapa (Parque Del Adulto Mayor) | 78:San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 3 | N | 0 | 0 | 220000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristal de las Casas, lon:-92.638333, lat:16.736666}} | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FFF-RAMO23/152/2017, contratista:FRONTERA SUR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1184180/proyecto_INICIO, 1184180/proyecto_PROCESO, 1184180/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada