## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | CHP180301389533 | Proyecto de inversión | 6855454.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6855454.16, modificado:7562931.24}} | Construir el Hospital General de Tapachula | 89:Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto de Salud | 211206402351B01801S05D0015933F042018 | N | 0 | 0 | 369198 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:0.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:México 225, Coatán, Chis., México, lon:-92.30620623, lat:14.85125348}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7562931.24 | 7396821.55 | 7396821.55 | 7396821.55 | 7396821.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.03}} | {1389533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389591 | Proyecto de inversión | 362278174.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6227817456E8, modificado:6.3996031937E8}} | Construir el Hospital General de Tapachula (Equipamiento) | 89:Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto de Salud | 211206402351B01801S05D0025933S042018 | N | 0 | 0 | 365025 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Los Naranjos, Tapachula, 30790, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 15-05-2018 | 31-12-2018 | 639960319.37 | 597962902.12 | 597962902.12 | 597962902.12 | 597962902.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1389591/proyecto_INICIO, 1389591/proyecto_PROCESO, 1389591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances