## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | CHP18180201142501 | Proyecto de inversión | 21216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1216E7, modificado:2.1216E7}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública En La Impartición De Justicia. | 101:Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-PP-03-06-01-002 | N | 0 | 0 | 1201 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 21216000 | 21216000 | 21216000 | 21203877.8 | 21203877.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1201.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142505 | Proyecto de inversión | 2911683.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2911683.8, modificado:2911683.8}} | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | 101:Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-PP-01-01-01-003 | N | 0 | 0 | 1201 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 2911683.8 | 2911683.8 | 2911683.8 | 2911683.78 | 2911683.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142496 | Proyecto de inversión | 3519500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3519500.0, modificado:3519500.0}} | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. | 101:Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-PP-02-02-01-001 | N | 0 | 0 | 1201 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 3519500 | 3519500 | 3519500 | 2125445.78 | 2125445.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:720.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142512 | Proyecto de inversión | 189654.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189654.2, modificado:189654.2}} | Sistema Nacional De Información (Base De Datos). | 101:Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-PP-06-10-01-005 | N | 0 | 0 | 1201 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 189654.2 | 189654.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142510 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1280000.0}} | Red Nacional De Radiocomunicación. | 101:Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-PP-03-05-01-004 | N | 0 | 0 | 1201 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 1280000 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances